## Arkusz1
Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D m.Szewce cz.3 km 1+018,12-1+283,59
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty pomiarowe przy robotach liniowych | 0.266 | km | 0.266
Wycinka drzew Ø16-25 | 2 | szt | 2
Wycinka drzew Ø26-35 | 1 | szt | 1
Wycinka drzew Ø55-65 | 1 | szt | 1
Wycinka drzew Ø66-75 | 2 | szt | 2
Przycięcie istniejącej nawierzchni bit. przy poszerzeniach jezdni | 265.47 | mb | 265.47
II.Kanalizacja deszczowa
Wykopy pod kanalizację deszczową w obudowie szalunkowej | 2,30*2,30*(1,71+1,57+1,71+1,73+1,62+1,59+1,46+1,58)+2,80*2,80*(1,7+1,73)+0,8*1,8*275,19+0,8*1,0*59,38 | m3 | 539.2801 | 1,6*(1,5*36,21+1,67*39,08+1,79*38,31+1,97*51,3+2,01*41,57)+1,8*1,8*(0,59+1,74+1,8+2,11+1,9)+1,1*1,1*(1,5+1,5+1,5+1,5+1,2)+1,85+0,82+1,37+1,80+2,40
odwóz gruntu z wykopu | 2,30*2,30*(1,71+1,57+1,71+1,73+1,62+1,59+1,46+1,58)+2,80*2,80*(1,7+1,73)+0,8*1,8*275,19+0,8*1,0*59,38 | m3 | 539.2801
Stabilizacja istniejącego gruntu podłoża gr.20cm | 1,8*275,19+1,0*59,38 | m2 | 554.722
Podłoże z pospółki piaskowej gr.20cm | 1,8*275,19+1,0*59,38 | m2 | 554.722
Obsypka kanału deszczowego | (275,19*1,8*1,3-3,14*1*1)+(59,38*1,0*0,5-3,14*0,2*0,2 | m3 | 670.369
Zasypka piaskowa gr.30cm | 1,8*275,19+1,0*59,38 | m2 | 554.722
Studnie rewizyjne Ø2000mm betonowe S6-S7 | 2 | szt. | 2
Studnie rewizyjne Ø1500mm betonowe S8-S15 | 7 | szt. | 7
Studnia rewizyjna Ø1000 mm betonowe S7/1 | 1 | szt. | 1
Wusty uliczne Ø500mm betonowe w6-w15 | 9 | szt. | 9
Rury kanałowe PP Ø200mm-przykanaliki i podłączenia do studni | 85,02+13,91 | mb | 98.93
Rura kanałowa PP dwuścienna Ø1000mm | 20,28+25,16+39,81+49,38+29,96+32,0+21,04+53,94+3,62 | mb | 275.19
Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym wraz z dowozem | 0,3*1,8*275,19+0,3*59,38*1,0 | m3 | 166.4166
Wykonanie drenażu francuskiego z rurą perforowaną w otulnie z geowłókniny | 285.3 | mb | 285.3
III. Podbudowy
Korytowanie na poszerzeniach i przejścia kanalizacji przez ist. jezdnię do gł. 45 cm | 275,19+59,38 | m2 | 334.57
Poszerzenia jezdni w-wa odsączająca gr.10cm | 553.68 | m2 | 553.68
Poszerzenia jezdni - podbudowa gr.25cm | 553.68 | m2 | 553.68
Podbudowa na ścieżce rowerowej gr.15cm | 628,78+115,99+42,06+65,69 | m2 | 852.52
odwóz gruntu z korytowania | 553,68+553,68+852,52 | m3 | 1959.88
Oczyszczenie nawierzchni | 553,68+553,68+852,52 | m2 | 1959.88
Skropienie nawierzchni | 553,68+553,68+852,52 | m2 | 1959.88
IV. Nawierzchnia
warstwa wiążaca gr. 8 cm -poszerzenia jezdni | 553.68 | m2 | 553.68
warstwa ścieralna gr.4 cm- jezdnia i ścieżka | 553,68+852,52 | m2 | 1406.2
V. Roboty wykończeniowe i konserwacyjne
plantowanie i humusowane skarp |  | m2
VI. Zjazdy indywidualne
podbudowa pod zjazdy gr. 15 cm | 35,01+15,67+20,30+30,65+32,35 | m2 | 133.98
nawierzchnia zajzdów z kostki czerwonej | 35,01+15,67+20,30+30,65+32,35 | m2 | 133.98
VII. Elementy ulic
krawężnik betonowy najazdowy | 8+8+8+8+7 | mb | 39
kraweżniki betonowe zwykły | 42,66+23,73+98,96+15,49+49,35+31,91+11,38+37,33 | mb | 310.81
ławy betonowe pod krawężniki | 0,0725*310,81 | m3 | 22.5337
obrzeża betonowe; obramowanie chodnika od strony posesji, obramowanie zajazdów do posesji | 42,66+115,70+18,11+4,70+46,45+23,87+15,38+39,33+96,0 | mb | 402.2
ławy betonowe pod obrzeża | 0,0395*402,2+0,0725*359,81 | m3 | 41.9731